《谢谢你来过》MV拍摄预算

拍摄地点：xx xx 等地

前期准备：１月

拍摄周期：３－５天

制作周期：１－２月

预算费用：126400元

拍摄时间：根据歌曲内容看，最佳拍摄时间为仲春季节，从镜头的色彩层次看，最佳拍摄时间为深秋季节，冬季不适合拍摄。

拍摄设备：数字高清摄像机松下AJ-HPX3100MC一台，

高清摄像摄像机松下DVCPRO50M一台

滑轨一套

斯坦尼康一套

５米小摇臂一套

航拍飞机+机载摄像机一套

灯光两套

参与人员：导演２人，摄像师２人，灯光师１人，航拍机１人，电视化妆师１人，剧务工作人员４人，主唱１人，演员３－５人，驾驶员３人，随队搬运工２人，临时搬运工２人。

车辆配备：电视台工作车１辆，设备运送车１辆，大巴车１辆。

注：整个MV拍摄制作周期为２－３个月，分为前期踩点、中期拍摄和后期制作三个阶段进行。

| 《谢谢你来过》拍摄预算明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 单价 | 单位/规格 | 数量 | 说明 |  | 金额（元） |
| 前 期 准备 | 策划创意 |  |  | 2000 | 元/项目 | １ | 策划方案 |  | 2000 |
|  | 分镜头脚本 |  |  | 2000 | 元/项目 | １ | 分镜脚本、拍摄脚本 |  | 2000 |
|  | 现场踩点 |  |  | 1500 | 元/项目 | ２天 | 交通、食宿等费用 |  | 3000 |
|  | 其它不可预知费用 |  |  | 1000 | 元/项目 |  |  |  | 1000 |
| 前期准备小计：8000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 单价 | 单位/规格 | 数量 | 说明 |  | 金额（元） |
| 中 期 拍 摄 | 人员劳务 |  | 导演 | 800 | 元/天/人 | 2人×４天 | 导演、副导演 |  | 6400 |
|  |  |  | 摄像师 | 800 | 元/天/人 | ２人×４天 |  |  | 6400 |
|  |  |  | 灯光师 | 500 | 元/天/人 | １人×４天 |  |  | 2000 |
|  |  |  | 摇臂师 | 500 | 元/天/人 | １人×４天 |  |  | 2000 |
|  |  |  | 电视化妆师 | 300 | 元/天/人 | １人×４天 |  |  | 1200 |
|  |  |  | 工作人员 | 300 | 元/天/人 | ４人×４天 | 剧务、现场管理、设备技师 |  | 4800 |
|  |  |  | 主唱 | 500 | 元/天/人 | １人×４天 |  |  | 2000 |
|  |  |  | 演员 | 200 | 元/天/人 | ３人×４天 |  |  | 2400 |
|  |  |  | 驾驶员 | 200 | 元/天/人 | ２人×４天 | 工作车、设备车 |  | 1600 |
|  |  |  | 随队搬运工 | 200 | 元/天/人 | ２人×４天 |  |  | 1600 |
|  |  |  | 人员劳务小计：30400元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备器材费用 |  | 数字高清摄像机 | 500 | 元/天/台 | ４天 |  | 松下AJ-HPX3100MC 含广角变焦镜头、脚架等 | 2000 |
|  |  |  | 数字高清摄像机 | 400 | 元/天/台 | ４天 |  | 松下DVCPRO50M | 1600 |
|  |  |  | 滑轨 | 100 | 元/天/台 | ４天 |  |  | 400 |
|  |  |  | 斯坦尼康 | 300 | 元/天/台 | ４天 |  |  | 1200 |
|  |  |  | ５米小摇臂 | 300 | 元/天/台 | ４天 |  |  | 1200 |
|  |  |  | 灯光 | 300 | 元/项目 | １ |  | 灯光、反光板 | 300 |
|  |  |  | 电池线缆等耗材 | 300 | 元/项目 | １ |  |  | 300 |
|  |  |  | 航模航拍直升机 | 20000 | 元/项目 | １ |  |  | 20000 |
|  |  |  | 设备器材费用小计：27000元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆 |  | 电视台工作车 | 150 | 元/天/辆 | ４天 |  | 油费 | 600 |
|  |  |  | 设备运送车 | 150 | 元/天/辆 | ４天 |  | 油费 | 600 |
|  |  |  | 租用中巴车 | 1200 | 元/天/辆 | ４天 |  | 包含租车费、工资、油费 | 4800 |
|  | 食宿费用 |  |  | 100 | 元/天/人 | 20人×４天 |  |  | 8000 |
|  | 服装道具 |  |  | 10000 | 元/项目 |  |  |  | 10000 |
|  | 其它不可预知费用 |  |  | 5000 | 元/项目 |  |  |  | 5000 |
| 中期拍摄小计 86400元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 单价 | 单位/规格 | 数量 | 说明 |  | 金额（元） |
| 后期 制作 |  | 初编 |  | 6000 | 元/项目 | １ |  |  | 6000 |
|  |  | 精剪制作 |  | 6000 | 元/项目 | １ |  |  | 6000 |
|  |  | 电脑特技/调色 |  | 8000 | 元/项目 | １ |  |  | 8000 |
| 后期制作小计20000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 126400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |